2020年浙江省丽水生态环境监测中心

部门整体支出绩效评价报告

为全面实施市直部门预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共丽水市委 丽水市人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（丽委发〔2019〕24号）的相关规定，按照《丽水市财政局关于开展2021年市直财政重点绩效评价工作的通知》(丽财监督〔2021〕57号）要求，受丽水市财政局的委托，我公司成立评价组，对2020年浙江省丽水市生态环境监测中心（以下简称为市环境监测中心）部门整体支出进行绩效评价。评价小组通过核查资金使用情况、部门整体数据采集、访谈、调研座谈、问卷调查等方法对该部门整体支出开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

- 部门概况

- 部门基本情况

（1）部门职能

市环境监测中心由丽水市环境监测中心站更名，属社会公益一类事业单位，主要负责区域内生态环境质量监测工作，受设区市生态环境局委托可承担其他监测工作。

（2）机构和人员情况

市环境监测中心核定编制人数为43名，领导职数4名，编外用工核准数6人。截至2020年12月，实有人数情况，在职人数为47人（事业在编40人，编外7人），在职的47人中，有10人被借用在市环境局。内设机构7个:办公室、综合管理室、监测分析室、现场监测室、自动监测室、设备管理室、质量管理室。

（3）部门整体收支情况

2020年度市环境监测中心部门预算收入合计2,468.74万元，其中上年结转179.84万元，本年预算安排2,288.90万元。部门整体支出2,303.36万元，其中：基本支出1,434.21万元（其中人员支出1,223.15万元，日常公用支出211.06万元)；项目支出869.15万元。基本支出主要用于人员经费、日常工作经费、“三公”经费等公用支出；专项支出主要用于生态环境监测能力建设等项目支出。

部门整体支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算内容 | 预算金额（万元） | 实际支出金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员支出 | 1,288.85 | 1,223.15 |
| 2 | 公用支出 | 211.06 | 211.06 |
| 3 | 项目支出 | 968.83 | 869.15 |
| 合计 |  | 2,468.74 | 2,303.36 |

2020年“三公”经费预算24.03万元，决算支出23.66万元，其中公务接待费0.78万元，公务用车购置费13.04万元,公务用车运行维护费9.84万元。截止2020年末，固定资产原值为5,601.14万元，净值3,266.67万元，累计折旧2,334.47万元；无形资产原值42.70万元，净值24.91万元，累计摊销17.79万元。

2、部门整体绩效目标

2020年是“十三五”环境监测工作的最后一年，市环境监测中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实十九届四中全会精神，以“说得清”现状、“说得准”问题、“说得明”环境污染的成因机理与改善措施为工作目标，紧紧围绕中心工作，抓住垂改的契机，全力开创环境监测工作新局面。

（1）全力完成环境监测任务

按照机构改革的要求，承担市环境监测的监测任务。按时完成环境质量监测、重点污染源监督性监测、突发环境事件应急监测，以及重点污染源在线比对、自行监测检查、自动运行维护等等，为环境管理提供技术支持。

（2）继续提升环境监测能力

继续做好新项目扩项工作。依托环境监测垂改的时机，加大监测设备的投入，继续做好新项目的扩项工作，做强实验室实力，特别是VOC监测能力和固废鉴别能力。加快生态环境监测网络的建设，在现有自动监测的基础上，将自动站向乡镇延伸，建设降水全自动监测站。重点提升环境突发事件应对能力，加大便携式气质的操作水平，提升应急监测水平。

（3）监测数据质量进一步提升

严格按照监测数据质量的要求，完善质量体系运行，通过监测的数字化转型，对环境监测工作进行全过程控制，确保环境监测质量上一个台阶，达到环境监测全过程管理，防止人为干预。加强质量管理意识，进一步提升监测数据质量。

（4）充分挖掘数据

运用大数据技术，加强对监测数据的综合运用能力建设，运用数据对区域环境问题的研究，为我市环境问题提供科学有效的分析研究报告，给环境管理提供专业技术建议，促进我市环境质量的提升。继续编好生态环境报表、环境质量报告书、水和气的专项报告等常规性的报告，同时加大对重点环境问题进行研究分析，提出切实可行的意见建议。

（二）部门整体支出目标完成情况

1、基本支出目标完成情况

（1）人员经费。丽水市环境监测中心年末实有编制内职工40人，编外职工7人，人员经费预算数1,288.85万元，包括工资性支出859.40万元，社会保险缴费和职业年金等支出241.95万元，住房公积金116.75万元，对个人和家庭补助支出70.75万元。实际支出1,223.15万元，包括工资性支出817.86万元，社会保险缴费和职业年金等支出226.80万元，住房公积金110.82万元，对个人和家庭补助支出67.67万元。实际支出比预算减少65.70万元的原因是中心站人员减少三人，其中编内职工1月份调出一人，编制外职工3-4月份离职两人，离休职工去世一人，从而减少了人员支出。

经检查，市环境监测中心人员工资严格按照市人事部门审批后的工资标准，经市财政局核算中心审核后，按月及时发放工资、津补贴和奖金，没有发现超标准发放的现象。编外用工工资、奖金以及加班工资，执行市人劳社保局当年规定的标准发放，未发现擅自提高工资标准的现象。

（2）公用经费。市环境监测中心公用经费预算数211.06万元，实际支出211.06万元，其中，商品和服务支出191.17万元，主要用于办公费、邮电费、会议费、差旅费、工会费、福利费、公车运行费等日常办公支出;其他资本性支出13.89万元，其中办公设备购置0.85万元，公务用车购置13.04万元。

市环境监测中心严格执行中央印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强预算编制管理，按照预算的要求，将各项公用支出全部纳入部门预算，按标准配置办公设备和办公用品，严把支出报销审核关，没有擅自扩大开支范围和提高开支标准；办公设备和公务用车，均经过市财政局相关处室审批，按规定的标准配置。

2、项目支出目标完成情况。2020年丽水环境监测中心项目经费支出包含省环境保护专项－环境监测能力建设、省环境保护专项－委托监测及运行维护项目、监测能力建设项目、2019年省环境保护专项资金（第二批）-环境监测仪器离子色谱仪购置等9个项目，当年预算数968.83万元，实际支出869.15万元，预算执行较好，基本情况如下：

(1)贯彻落实上级重大决策部署，圆满完成新冠疫情应急监测与第二轮中央环保监察监测任务。加强市区饮用水源地监测监控，在61项常规指标的基础上，增加余氯和生物毒性（自动站数据）的疫情防控监测；加强了接纳定点医疗机构污水的城市污水处理厂出水粪大肠菌群项目的监测。疫情期间，饮用水源地与污水处理厂进行了85轮粪大、余氯监测，对31个农村污水处理设施进行了两轮监测。

(2)全市各类常规环境监测

开展了丽水市环境空气、地表水、饮用水源地（包括千人万吨农村饮用水）、土壤、辐射、等例行性监测。完成了国家部署的采测分离工作，全年共接收6000多个样品，按要求完成样品的分析、质控、数据填报以及数据复核。全年获得手工监测数据2.4万个。

(3)重点排污单位监督性监测

完成了市本级30家重点排污单位全指标监测，对开发区16家VOC

企业进行了执法监测，对2019年超标的13家企业进行了执法跟踪监测，对31家氮磷企业进行了三次监督性监测，对龙泉、庆元两地12家重点排污单位进行了执法抽测及废气在线比对监测，全市共监测重点排污单位206家。

(4)积极配合开展环境执法监测

按照环境执法与环境监测联动的要求，全力配合环境执法部门开展环境违法行为检查。全程参与市生态环境保护综合行政执法队、莲都区分局、开发区生态环境局组织的各类执法行动，出具监测报告275份。

(5)环境质量预测预警与突发环境应急监测

1）利用水、气自动站开展的环境质量预测预警工作，发出水质异常预警信息10余期，发布市区空气质量日报和预报366期，污染提示20余期，月报12期；

2) 加强对重点湖库和饮用水源地水域环境质量的预测预警工作；

3)进一步加强了应急监测能力提升全年共开展了玉溪水库污染事故应急监测、黄村水库指标异常应急监测等3次突发性环境污染应急监测。

(6)强化生态环境监测数据的分析运用

按月编制“生态环境报表”和“环境质量月报”，《丽水市环境质量报告（2019年度）》、《2019年环境质量公报》、《丽水市环境质量月报》等；按照监测数据，不定期向市政府和市生态环境局报送环境空气质量和水环境质量专报、南明湖藻类监测情况专报等多期。

(7)进一步提升自身监测能力，参与生态环境监测能力规划研究

2020年推进了降水自动监测站建设，在玉溪降水国控点建设了一个降水全自动监测站，更新了余庄前空气质量自动站仪器设备；实验室购置了ICP-MS、离子色谱仪、烷基汞测定仪、综合场强仪、低浓度烟气分析仪等仪器，进一步增强重金属、烷基汞、阴阳离子、辐射等监测能力。

（三）部门整体支出预算执行情况

丽水环境监测中心2020年部门整体年初预算数2,288.90万元，预算调整数（上年结转数）179.84万元，预算调整后2,468.74万元，实际支出2,303.36万元，预算执行率93.30%。

1. 部门基本支出预算执行情况

2020年部门预算基本支出1,499.91万元，实际支出1,434.21万元，其中人员经费支出1,223.15万元，日常公用经费211.06万元，基本支出预算执行率95.62%。

2.部门项目支出执行情况

（1）省环境保护专项－环境监测能力建设预算执行情况

2020年初预算数243.80万元，实际支出243.80万元，预算执行率100%。主要用于丽水市环境空气挥发性有机物自动在线监测站93万元和黄村水水质自动站建设的上年度尾款38.40万元，以及本年度酸雨自动在线监测项目的建设100万元。

（2）省环境保护专项－委托监测及运行维护项目预算执行情况

2020年初预算数200.00万元，实际支出194.33万元，预算执行率97.17%。主要用于VOC、黑炭仪运维2019年签订合同项目尾款26.47万元;水站运维费2019年项目尾款和2020年项目款40.93万元;辅射样品委托检测2019年项目尾款和2020年项目款23.29万元;实验耗材、仪器维修、标准品等35.13万元。

（3）省生态环境保护专项－监测能力建设项目预算执行情况

2020年初预算数327.19万元，实际支出312.49万元，预算执行率95.51%，主要用于烷基汞测定仪、综合场强仪等监测设备购置146.68万元;等离子发射光谱质谱联用仪ICP-MS项目125万元;余庄前S02、N02、03仪器更新项目32.30万元。

（4）2019年省环境保护专项资金（第二批）-环境监测仪器购置及服务：上年结转资金66.35万元，总支出66.35万元。2019年省专项结转资金均用于离子色谱仪购置，合计133.98万元。

（5）2019年省环境保护专项资金（第二批）-饮用水源地自动站建设：上年结转资金7.40万元，总支出7.40万元。2019年省专项结转资金均用于离子色谱仪购置，合计133.98万元。

（6）2019年省环境保护专项-委托监测及能力建设:上年结转资金39.25万元，总支出39.25万元。2019年省专项结转资金均用于离子色谱仪购置，合计133.98万元。

（7）科学技术支出预算执行情况

科学技术支出项目当年预算数18万元，上年结转资金7.5万元，共计预算数25.5万元，实际支出5.53万元，预算执行率21.69%，主要用于环境污染调研课题的专利申请和论文发表等方面支出，属于市科技局重点研发项目。预算率执行较低的原因是市科技局从调研课题批准之后，按年度下拨了全部所需的资金，实际上调研从开始到完成要跨年度进行，项目资金按完成的进度支付，2021年8月止该课题支出了3.25万元资金，合计支出8.78万元，预算执行率偏低。

（四）部门整体支出绩效分析

1、圆满完成新冠疫情应急监测任务，为疫情防控提供有力的保障

积极做好应对新型冠状病毒感染肺炎疫情生态环境应急监测工作。积极组织协调国控、省控地表水水质自动站运行维护，每天开展自动站异常数据研判工作，及时上报丽水市疫情防控期间环境应急监测信息，加强市区饮用水源地监测监控，在61项常规指标的基础上，增加余氯和生物毒性（自动站数据）的疫情防控监测，为丽水市疫情防控提供有力的技术保障。

2、积极响应考核要求,完成各项监测任务

(1)环境质量监测、监督性监测及执法监测任务全面完成。一是环境质量监测开展情况。根据省生态环境厅《2020年浙江省生态环境监测工作要点》（浙环发[2020]4号）等要求，组织开展了丽水市环境空气、地表水、饮用水源地（包括千人万吨农村饮用水）、土壤、辐射、等例行性监测。完成了国家部署的采测分离工作，全年共接收6000多个样品，按要求完成样品的分析、质控、数据填报以及数据复核。全年获得手工监测数据2.4万个。二是全面开展重点排污单位监督性监测工作，完成了市本级30家重点排污单位全指标监测，对开发区16家VOC企业进行了执法监测，对2019年超标的13家企业进行了执法跟踪监测，对31家氮磷企业进行了三次监督性监测，对龙泉、庆元两地12家重点排污单位进行了执法抽测及废气在线比对监测，全市共监测重点排污单位206家。三是积极开展执法监测。按照环境执法与环境监测联动的要求，全力配合环境执法部门开展环境违法行为检查。全程参与市生态环境保护综合行政执法队、莲都区分局、开发区生态环境局组织的各类执法行动，出具监测报告275份。样品类型包含废水、土壤、固废、放射性、废气（VOC、DMF、恶臭等）。为加强污染源管理提供了有力的保证，有效地打击了环境污染违法行为。

(2)环境质量预测预警工作有了新突破。一是利用水、气自动站开展的环境质量预测预警工作。水环境方面：加强了对堰后、水东桥下等断面数据审核，出现异常情况及时预警。2020年全年监测中心向环境管理部门发出水质异常预警信息10余期。空气环境方面：加强空气自动监测站数据审核与分析，发布市区空气质量日报和预报366期，污染提示20余期，月报12期；编制空气质量分析报告12期，丽水市区光化学污染特征及来源分析报告14份；编制气溶胶激光雷达及14个网格空气站日报366份，周报52份，月报12份、年报1份。二是全力保障丽水市重大活动。按照浙江省首届生态运动会和全国皮划艇静水锦标赛组委会的要求开展南明湖水质与区域空气质量的监测与研判工作，配合相关部门开展藻类防治，报送运动会环保服务专报5期，空气质量环保服务专报7期。三是加强对重点湖库和饮用水源地水域环境质量的预测预警工作。按照《浙江省藻类应急方案》的要求，对黄村、玉溪进行了34次藻类预警监测、巡测，全年手工出具藻类监测数据720个。四是继续加强开发区空气质量特征污染物预测预警，继续开展开发区空气DMF浓度监测及预警。

(3)应急监测工作有了新进展。2020年，监测中心进一步加强了应急监测能力提升。制定应急领导值班制，突发环境事件应急监测工作做到了第一时间到现场，按技术规范及时开展监测，为应急指挥提供了技术支持。全年共开展了玉溪水库污染事故应急监测、黄村水库指标异常应急监测等3次突发性环境污染应急监测。修订《浙江省丽水生态环境监测中心突发环境事件应急监测预案》，编制《丽水市突发环境事件应急监测（2015-2020）一案一册》。按省中心统一部署，参加了全省应急监测演练，并协助省中心在丽水举办的全省环境应急能力培训会。

3、强化生态环境监测结果评价分析,开展环境监测科研工作

(1)加强生态环境监测结果评价分析。202八0年，针对生态环境管理需求，进一步加强环境空气、地表水、饮用水源地等环境质量的评价分析工作，按月编制“生态环境报表”和“环境质量月报”，完成了《丽水市环境质量报告（2019年度）》和参与编制了《2019年环境质量公报》等；按照监测数据，不定期向市政府和市生态环境局报送环境空气质量和水环境质量专报、南明湖藻类监测情况专报等多期，充分运用监测数据为环境管理提供技术支撑。

(2)开展环境监测科研工作。近年来，监测中心聚焦环境管理需求，针对影响环境质量改善的瓶颈难点问题，加强了环境监测科研课题的申报与研究。目前监测中心正在进行的课题包括2020年市科技局重点研发项目《丽水市区大气环境质量协同监测、污染成因与控制对策研究》、2019年市科技局公益性课题《丽水市臭氧污染特征及八影响因素分析研究》等七个课题。积极鼓励专业技术人员撰写论文，积极参加自然优秀论文评比。2020年，监测中心有二名同志分别荣获浙江省环境科学学会组织的第四届优秀环境科技工作者和优秀学会工作者称号，一名同志荣获丽水市科协颁发的丽水市创新驱动工作行政个人嘉奖。

(3)以浙西南生态环境健康体检中心为载体，深化区域环境质量问题诊断。2020年5月，浙江省生态环境监测中心与丽水市生态环境局共同成立了浙西南生态环境健康体检中心，监测中心作为具体落实处室与省中心一起开展了2个重点园区环境质量和34家重点企业开展了健康体检，梳理了178条企业生态环境不健康症状和10条区域环境问题，出具了37份体检报告;利用水下机器人配合无人机对重点区域内河道进行了水质巡航监测及污染源排查工作;充分结合丽水市生态环境大讲堂这个平台，为专业人员和当地企业提供了高质量的各种培训等。浙西南生态环境健康体检中心这个创新组织获得中共浙江省委宣传部、浙江省精神文明建设委员会办公室、浙江省民政厅颁发的“2020年度浙江省志愿服务先进典型最佳志愿服务组织”称号。

4、进一步提升自身监测能力，参与生态环境监测能力规划研究

(1)实验室监测能力与自动站建设有新进展。2020年推进了降水自动监测站建设，在玉溪降水国控点建设了一个降水全自动监测站，更新了余庄前空气质量自动站仪器设备；实验室购置了ICP-MS、离子色谱仪、烷基汞测定仪、综合场强仪、低浓度烟气分析仪等仪器，进一步增强重金属、烷基汞、阴阳离子、辐射等监测能力。全年资金总投入800多万元。

(2)强化专业技术人员的培训。2020年组织了全市藻类监测与防治培训会（丽水生态环境大讲堂），组织参加了环境空气挥发性有机物自动监测技术培训、ICP-MS等离子发射光谱-质谱联用仪快速操作、国家地表水采测分离分析技术及数据审核等由省中心组织的各类培训34次，参加135人次。开展了比对工作实验分析、嗅辨员岗前培训、降水自动监测仪器培训等站内培训21期，培训110人次。组织参加了省中心组织的2020年全省生态环境监测专业技术人员理论比武活动。通过各类培训和比武活动进一步提升专业技术人员的专业技术水平。

(3)积极参与开展丽水市生态环境监测能力建设规划研究。根据环境监测垂改情况，对接国家、省生态环境监测规划总体思路，积极参与谋划建设与生态环境治理体系和治理能力相适应的，陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的现代化生态环境监测监控体系研究。目前，《丽水市生态环境监测能力建设规划研究报告》已通过专家评审。

(4)开展了“十四五”监测点位优化调整工作。按照科学评价、预测预警、厘清责任、总体稳定的原则，监测中心完成了地表水、地下水、声监测点位的设置与调整工作。其中声环境监测点位做到建成区全覆盖，地下水新增设置6个，地表水监测点调整位置和控制类别1个断面（水东桥下断面），新增加交接断面2个（缙云），县级城市环境空气监测至少2个监测点位。

5、切实加强环境监测质量管理，确保生态环境监测数据“真、准、全”

(1)加强生态环境监测质量管理。全面落实中办、国办《深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》（厅字[2017]35号）、《浙江省深化环境监测改革提高环境监测数据质量的实施方案》，按照“谁出数谁负责、谁签字谁负责”的原则，落实数据质量责任。依托实验室信息化管理系统，加强对样品采集、样品交接、实验室分析等环节进行全智能跟踪、溯源分析，实现日常质控在线管理，确保监测数据的“真、准、全”。2020年7月，我中心通过了省中心组织的上岗证考核，共有20人参加持证上岗考核、61个项目，147项次，通过率100%；通过了全省市场监管局“双随机”检查、全省的声环境质量抽测比对及质控考核、国家环境监测总站组织的三轮能力验证。组织开展了全市8个县级监测站的上岗证考核与质量管理体系运行质量检查。

(2)落实预防人为干扰干预监测要求，重点加强了自动监测站运行保障和管理。完成了水东桥下国控自动站的搬迁任务，通过省厅组织的省控水站与饮用水站巡检与交叉检查工作，完成原监测站大楼VOCs停运及省控VOCs站点调整工作。强化水质自动监测站的质控措施，2020年共进行了24次质控检查、12次比对检查，完成季度运维的考核4次，质控比对记录统计和上报216份；完成全市空气自动站的半年一次的交叉检查。加强自动站的数据审核，对全市水质自动监测站、空气质量自动站（包括VOCs、清新空气、微型站、激光雷达、6参数等）、辐射自动站进行数据审核，形成有效数据200多万个。贯彻落实自动站运行管理要求，督促松阳、遂昌空气站仪器按要求进行比对与替换。积极参与对第三方监测机构、运维机构的“双随机”检查，辖区内重点排污单位自行监测情况进行监督抽查，推动社会监测机构规范运行，督促提升监测数据质量。

6、问卷调查情况绩效分析

评价小组根据丽水环境监测中心2020年度工作计划，为本次评价设计了“2020丽水环境监测中心部门整体支出绩效评价项目调查问卷”一份，本问卷调查对象为丽水环境监测中心部门整体支出受益的市民，用于了解目前开展的丽水环境监测中心部门整体支出项目给市民带来的影响和效果

2021年7月15日至2021年7月28日期间，评价小组收集了有效问卷64份，从反馈情况看，对丽水环境监测中心部门履职持有满意占绝大多数，总体满意度较高，综合满意度80.27%。其中在对丽水市的空气质量是否满意的问卷中，满意率为82.97%; 在对丽水市的空气质量是否满意的问卷中，满意率为82.66%; 在对丽水市的土壤质量是否满意的问卷中，37%%的人员表示满意，39%的人员表示基本满意; 在对丽水市的生态环境是否满意的问卷中，满意率为83.59%。部分问卷调查对象对丽水环境监测中心的管理提出了意见，如：屏幕光太多，影响夜晚睡眠。广场舞音乐太响，影响休息，希望监测中心对市区噪音和屏幕光加强监测管理。

（五）绩效评价结论

综上所述，结合市环境监测中心在部门经费整体支出的具体情况，经项目评价组评价，评价结论为“良好”，整体支出评价得分汇总如下（评价得分、指标与评分标准详见附表）：

部门绩效得分汇总情况表

| 指 标 | 权重分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 部门决策 | 16 | 13.50 |
| 部门管理 | 38 | 29.72 |
| 部门绩效 | 40 | 32.92 |
| 能力建设 | 6 | 6.00 |
| 合 计 | 100 | 82.14 |

（六）评价发现的问题

1. 内部控制制度不够健全和完善

（1）内部控制制度不够完善

市环境监测中心制定的制度有《财务管理制度》、《合同管理规定》、《业务用车管理办法》、《质量管理优秀奖评选办法》、《内部培训规定》、《岗位管理规定》、《专业技术岗位职称竞聘实行办法》、《重要工作请示报报》、《个人因私因公出国境证照管理办法》等内部管理制度。

但内部管理制度尚不够健全，还缺少资产内部管理如债权债务管理、建设项目管理等制度，对固定资产管理制度缺少资产清查相关规定。

2、绩效目标编制不完整

单位绩效目标：2020年，对于中国人来说注定是不平凡的一年，对于丽水的生态环境监测工作来说也是不平凡的一年：新冠疫情防控应急监测、第二轮中央生态环境保护督察、成立健康体检中心开展环境健康体检活动、浙江省丽水生态环境监测中心挂牌、保障浙江省首届生态运动会和全国皮划艇静水锦标赛等重大活动的环境质量预警预报等等。监测中心在省辐射监测中心和生态环境监测中心的业务指导与丽水市生态环境局直接领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实生态环境部、省委省政府和省生态环境厅、市委市政府和市生态环境局各项工作部署，切实发挥“顶梁柱”作用，为高水平打赢污染防治攻坚战、高水平建设美丽丽水以及丽水成为全面展示浙江高水平生态文明建设和高质量绿色发展成果和经验的重要窗口提供支撑。

从市环境监测中心提供的自评报告看，绩效目标缺少实质内容，未从质量目标、数量目标、时效目标、成本目标及经济效益、社会效益、生态效益、社会满意度等角度进行反映，无细化量化的具体目标，无法准确衡量目标的完成情况。

3、资产管理不够规范

（1）在建工程长期挂账

市环境监测中心办公所位于市金融大厦，该大厦项目由中国农业银行股份有限公司丽水分行、丽水市市场监管局、丽水市环境保护局共同建设，根据丽水市发展和改革委员会丽发改基综【2011】115号批复，核定该项目概算总投资22,741.91万元。从2019年8月5日丽水万邦天义会计师事务所有限公司工程竣工财务决算报告看，该项目实际决算投资额18,407.19万元，其中丽水市环境保护局分担工程投资款5,330.95万元（该款项实际由市环境监测中心支付），环境监测中心账面已支付工程款5,264.95万元，应付工程款66.00万元。

该项目2012年1月12日开工，2017年1月24日竣工验收，2019年1月付基建尾款，至2021年7月25日，该工程尚未进行账务处理结转入固定资产，也至今未办理不动产权属证书，工程款长期挂账5,264.95万元。

（2）预付账款长期挂账

市环境监测中心-预付账款52万元（浙江省环境保护局全国污染监督能力建设项目地方配套资金），内容为中国环境监测总站在完成监测设备的招标工作后，将等比例废水自动采样器、多参数废水测试仪、水质手工采样泵、车载冷藏箱、纯水制备装置、多功能烟尘采样枪、加长烟尘采样枪、煤质测定仪、配气装置、烟尘烟气采样器流量校准仪、皮托管压力传感器校准仪等11样仪器设备分配至市环境监测中心，后因资料不全无法入账，导致长期挂账10年以上未处理。

（3）固定资产管理不够到位

市环境监测中心截至2020年12月31日，固定资产原值5,601.14万元，其中专用设备3,465.28万元，占固定资产总额的61.87%，同时100万以上的专用设备1,042.19万元。市环境监测中心对特殊的行业和价格高昂的设备，制定的专用设备管理规定不够详细，也未对2020年度固定资产进行全面盘点，中心固定资产未实行专人管理。对到达报废年限的固定资产也未及时清理。

4、部门整体绩效管理较薄弱

市环境监测中心整体支出具有其特殊性，大多为监测设备购置、委托监测和运维、日常费用支出，市环境监测中心较注重设备的购置更新，但对支出以后取得的财政支出效果，未进行跟踪评价。自评报告在项目预期目标与工作计划、实际完成情况、取得的效果等未明确对应，难以评价整体支出计划和目标的完成度和取得的效果。

（七）改进措施与建议

1、建立健全单位内部控制制度。市环境监测中心应根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》、浙江省财政厅《行政事业单位内部控制工作基本指引》从单位层面和业务层面建立健全内部控制制度，按内部控制基本制度、收支管理、采购管理、资产管理、专项项目管理和合同管理等不同模块进行梳理，并不断补充完善。结合单位自身需求，建立符合丽水市环境监测中心内部实际的控制管理制度。并及时更新已有的内部控制制度，从流程图、关键岗位、风险点、防控措施等方面促进内部控制制度的各环节的健全和有效实施。。以合理保证经济活动的合法合规，单位资产的安全和有效使用，单位财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

2、加强部门预算绩效目标管理。丽水环境监测中心应认真贯彻落实《中共丽水市委、丽水市人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（丽委发〔2019〕24号）精神，增强预算绩效管理的主体责任意识，按照全方位、全过程、全覆盖的要求，全面实施预算绩效管理。结合环境检测中心的工作实际际，把当年预算项目绩效总体目标，分解到各责任科室和责任人，再由责任人提出细化明确的工作目标，经责任科室审核，环境检测中心办公室或财务汇总后，上报环境检测中心领导小组长讨论后，再下发到各责任科室完善，经反复修改后再确定总体目标金额。具体做法，已签订合同、协议的，按合同或协议数量和价格确定绩效目标金额；没有签订合同或协议的，按上年同期支出，结合市场调研结果确定绩效目标金额，最好附各项支出明细计算表加以佐证，从数量目标、质量目标、成本目标及经济效益、社会效益、生态效益等角度进行反映各类绩效项目的具体情况。在项实施过程中要加强绩效跟踪管理，测算下一步所需的项目资金支出，及时调整预算金额，进一步完善以绩效为核心的预算管理机制，切实提高财政资金的使用效率。

3、加强部门资产管理

（1）针对在建工程长期挂账，建议市环境监测中心及时与主管部门市生态环境局、市政府及市建设局等相关单位沟通，对于目前未能办证存在的问题进行分析，尽快办理房屋产权手续，并完成项目款项结算，做好账务处理，及时将资产纳入资产云平台管理。

（2）针对预付账款长期挂账，建议市环境监测中心及时与省生态环境局联系沟通，按规定及时对长期挂账的预付款进行核销，并对转入设备纳入资产台账管理。

（3）针对固定资产管理不够到位，建议市环境监测中心建立健全资产管理制度，特别加强针对专用设备的管理，严格按照《行政事业性国有资产管理条例》(中华人民共和国国务院令第738号)的规定，将国有资产管理落实到人，对所占有、使用的固定资产应当定期清查盘点，做到家底清楚，账、卡、实相符，防止国有资产流失，保障国有资产的安全完整，充分发挥国有资产效益。

4、进一步强化树立预算绩效理念。强化主体支出责任意识，按照“谁用钱、谁评价，谁分钱、谁审核”，“花钱必问效，无效必问责”原则，认真落实预算绩效管理各项具体工作。同时加强对绩效小组成员的业务知识培训，注重资金支出目标和效果，按照全面预算绩效管理的要求，强化部门整体支出评价体系理念，提高支出绩效评价质量，确保财政资金使用效益。

（第三方评价机构：丽水市汇福财务培训有限公司）